## Wochenplan
Wochenplan
Name: | Jellef Abbenseth | KW: | 27 | Datum:
Zeit / Stand
Montag
Vorbereitung Projekt |  |  |  |  | 1.5
Projektantrag und Grobplanung |  |  |  |  | 0.75
Grobplanung Projektphasen |  |  |  |  | 0.75
Pflichten und Lastenheft |  |  |  |  | 1
Unterricht |  |  |  |  | 2.25
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25
Dienstag
Wochenplan |  |  |  |  | 0.5
Projektantrag, Lasten-, Pflichtenheft überarbeiten |  |  |  |  | 1
Projektantrag stellen |  |  |  |  | 0.25
Projektplanung: Einteilung in Projektabschnitte, Zeitplanung, … |  |  |  |  | 2.5
Projektabschnitt 1: Programm erstellen, Aufgaben durch Zufallszahlen |  |  |  |  | 2.5
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25
Mittwoch
Unterricht |  |  |  |  | 4
Projektabschnitt 1: Eingabe Ergebnis und Korrektur |  |  |  |  | 2.75
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25
Donnerstag
Unterricht |  |  |  |  | 1.5
Projektabschnitt 1: Eingabe Benutzernamen |  |  |  |  | 0.75
Projektabschnitt 2: Recherche Datenbanken |  |  |  |  | 3.5
Projektabschnitt 2: Datenbank umsetzungstest |  |  |  |  | 1
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25
Freitag
Unterricht |  |  |  |  | 2.25
Projektabschnitt 2: Planung Projektphase 2 und Planung Datenbank |  |  |  |  | 2
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25
Summe |  |  |  |  | 32

## Wochenbericht
Wochenbericht
Name: | Jellef Abbenseth | KW: | 27 | Datum:
Zeit / Stand
Montag
Vorbereitung Projekt |  |  |  |  | 1.5 | ü
Projektantrag und Grobplanung |  |  |  |  | 0.75 | ü
Grobplanung Projektphasen |  |  |  |  | 0.75 | ü
Pflichten und Lastenheft |  |  |  |  | 1 | ü
Unterricht |  |  |  |  | 2.15 | ü
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Dienstag
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Summe |  |  |  |  | 6.65