## Wochenplan
Wochenplan
Name: | Jellef Abbenseth | KW: | 27 | Datum: | 2021-07-06
Zeit / Stand
Montag
Vorbereitung Projekt | [5 empty] | 1.5
Projektantrag und Grobplanung | [5 empty] | 0.75
Grobplanung Projektphasen | [5 empty] | 0.75
Pflichten und Lastenheft | [5 empty] | 1
Unterricht | [5 empty] | 2.25
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Dienstag
Wochenplan | [5 empty] | 0.5
Projektantrag, Lasten-, Pflichtenheft überarbeiten | [5 empty] | 1
Projektantrag stellen | [5 empty] | 0.25
Projektplanung: Einteilung in Projektabschnitte, Zeitplanung, … | [5 empty] | 2.5
Projektabschnitt 1: Programm erstellen, Aufgaben durch Zufallszahlen | [5 empty] | 2.5
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Mittwoch
Unterricht | [5 empty] | 4
Projektabschnitt 1: Eingabe Ergebnis und Korrektur | [5 empty] | 2.75
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Donnerstag
Unterricht | [5 empty] | 1.5
Projektabschnitt 1: Eingabe Benutzernamen | [5 empty] | 0.75
Projektabschnitt 2: Recherche Datenbanken | [5 empty] | 3.5
Projektabschnitt 2: Datenbank umsetzungstest | [5 empty] | 1
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Freitag
Unterricht | [5 empty] | 2.25
Projektabschnitt 2: Planung Projektphase 2 und Planung Datenbank | [5 empty] | 2
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Summe | [5 empty] | 32

## Wochenbericht
Wochenbericht
Name: | Jellef Abbenseth | KW: | 27 | Datum:
Zeit / Stand
Montag
Vorbereitung Projekt |  |  |  |  | 1.5 | ü
Projektantrag und Grobplanung |  |  |  |  | 0.75 | ü
Grobplanung Projektphasen |  |  |  |  | 0.75 | ü
Pflichten und Lastenheft |  |  |  |  | 1 | ü
Unterricht |  |  |  |  | 2.15 | ü
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Dienstag
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Projektantrag, Lasten-, Pflichtenheft überarbeiten |  |  |  |  | 0.75 | ü
Projektantrag stellen |  |  |  |  | 0.25 | ü
Projektplanung: Gantt-Diagramm |  |  |  |  | 1.25 | ü
Projektplanung: Gesamtübersicht & Projektabschnitt 1 |  |  |  |  | 0.75 | ü
Projektabschnitt 1: Erstellen, Eingabe und Korrektur, Benutzernamen |  |  |  |  | 1.5 | ü
Projektabschnitt 1: Aufgaben als Text.txt speichern und Recherche |  |  |  |  | 1.5 | ü
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Mittwoch
Unterricht |  |  |  |  | 2.5 | ü
Projektabschnitt 1: Text.txt speichern und lesen, Abschlusstest |  |  |  |  | 1.5 | ü
Dokumentation: a) Vorlage erstellen |  |  |  |  | 0.5 | ü
GitHub aktuell gehalten, Merging, Projekt ins Repository übernommen |  |  |  |  | 0.25 | ü
Projektabschniss 2: Planung (Recherche, Testdatenbank, Datenbank, Probelauf) |  |  |  |  | 0.5 | ü
Recherche: Datenbanken und Python (SQLite3, Pandas, numby-arrays) |  |  |  |  | 1.5 | ü
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Donnerstag
Freitag
Summe |  |  |  |  | 19.9