## Wochenplan
Wochenplan
Name: | Jellef Abbenseth | KW: | 29 | Datum: | 2021-07-19
Zeit / Stand
Montag
Wochenplan | [5 empty] | 0.25
Dokumentation | [5 empty] | 2
Projektabschnitt 5: Planung, Skizzen, Recherche, … | [5 empty] | 4.5
Wochenbericht und GitHub | [5 empty] | 0.25
Dienstag
Projektabschnitt 5: Erstellen GUI/Website | [5 empty] | 2.25
Unterricht | [5 empty] | 1.5
Projektabschnitt 5: Erstellen GUI/Website | [5 empty] | 3
Wochenbericht und GitHub | [5 empty] | 0.25
Mittwoch
Unterricht | [5 empty] | 1.5
Projektabschnitt 5: Erstellen GUI/Website, erstellen Formular | [5 empty] | 5.25
Wochenbericht und GitHub | [5 empty] | 0.25
Donnerstag
Projektabschnitt 5: Erstellen Formular | [5 empty] | 2.25
Unterricht | [5 empty] | 1.5
Projektabschnitt 5: Verbinden Formular, GUI/Website und Programm | [5 empty] | 3
Wochenbericht und GitHub | [5 empty] | 0.25
Freitag
Dokumentation und Präsentationsvorbereitung, Bilder, roter Faden, … | [5 empty] | 3.75
Wochenbericht und GitHub | [5 empty] | 0.25
Summe | [5 empty] | 32

## Wochenbericht
Wochenbericht
Name: | KW: | Datum:
Zeit / Stand
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Summe |  |  | 0