## Vorl. Antrag
Projektphase | Geplant
Projektplanung & UML | 16
Recherche | 24
Programmieren | 139
Testen | 24
Dokumentation | 20
Präsentation | 12
GitHub etc. | 10
Gesamtstunden | 245

## Antrag
Projektphase | Geplant
Projektplanung (Vorgehensweise und Pflichtenheft) | 6
Recherche
a) Datenbanken erstellen und verbinden mit Python | 6
b) Themengebiet AI Einarbeitung, nutzung, … | 10
Detailplanung | 10
Realisierung gemäß Sollkonzept
a) Grundstrucktur
Erstellen von Aufgaben durch Zufallszahlen | 2
Eingabe Ergebnis und Korrektur | 2
Benutzernamen eingeben | 1.5
b) Datenbank
Erstellen einer Datenbank | 15
Verbindung mit dem Programm Zugriffs- und Schreibreche | 5
Probe Datenpflege | 5
c) Datensicherung
Speichern der Aufgaben und Ergebnisse mit Benutzererkennung | 5
Berechnung Anteile korrekter Ergebnisse mit Benutzererkennung | 2.5
d) Anpassung der Schwierigkeit
Erstellen von Schwierigkeitsstufen | 15
Erkennen der Schwierigkeitsstufen | 30
Anpassung der Aufgaben an die Schwierigkeitsstufen | 30
e) AI basierte Aufgabenstellung
Erstellen des lernfähigen Programms | 15
Daten und Berechnungen eintragen für die AI (Anfang 20 - 200 Datensätze) | 5
Funktionsfähigkeit Prüfen, anpassen und Problemanalyse sowie Verbesserungsvorschläge | 8.5
Testen und Fehlerbehebung | 20
Dokumentation
a) Vorlagen erstellen | 1
b) Abbildung und Diagramme erstellen | 4
c) Text erfassen | 9
d) Korrektur | 2
Präsentation
a) Vorbereitung Folien und Präsentationsdaten | 4
b) Vortrag mit Fachgespräch | 0.5
GitHub | 10
Gesamtstunden | 224

## Projektabschnitt 1
Projektphase | Geplant | Ist | Differenz
Projektplanung (Vorgehensweise und Pflichtenheft) | 6 | 5 | 1
Recherche
a) Datenbanken erstellen und verbinden mit Python | 6 |  | 6
b) Themengebiet AI Einarbeitung, nutzung, … | 10 |  | 10
c) Sonstige Themen (Nachbearbeitung, Auffrischung, …) |  | 0.5 | -0.5
Detailplanung | 10 | 2 | 8
Realisierung gemäß Sollkonzept
a) Grundstrucktur
Erstellen von Aufgaben durch Zufallszahlen | 1 | 0.5 | 0.5
Eingabe Ergebnis und Korrektur | 2 | 1 | 1
Benutzernamen eingeben | 1.5 | 0.5 | 1
Speichern in einer Datei.txt | 1 | 2.5 | -1.5
b) Datenbank
Erstellen einer Datenbank | 15 |  | 15
Verbindung mit dem Programm Zugriffs- und Schreibreche | 5 |  | 5
Probe Datenpflege | 5 |  | 5
c) Datensicherung
Speichern der Aufgaben und Ergebnisse mit Benutzererkennung | 5 |  | 5
Berechnung Anteile korrekter Ergebnisse mit Benutzererkennung | 2.5 |  | 2.5
d) Anpassung der Schwierigkeit
Erstellen von Schwierigkeitsstufen | 15 |  | 15
Erkennen der Schwierigkeitsstufen | 30 |  | 30
Anpassung der Aufgaben an die Schwierigkeitsstufen | 30 |  | 30
e) AI basierte Aufgabenstellung
Erstellen des lernfähigen Programms | 15 |  | 15
Daten und Berechnungen eintragen für die AI (Anfang 20 - 200 Datensätze) | 5 |  | 5
Funktionsfähigkeit Prüfen, anpassen und Problemanalyse sowie Verbesserungsvorschläge | 8.5 |  | 8.5
Testen und Fehlerbehebung | 20 | 1 | 19
Dokumentation
a) Vorlagen erstellen | 1 | 0.5 | 0.5
b) Abbildung und Diagramme erstellen | 4 |  | 4
c) Text erfassen | 9 |  | 9
d) Korrektur | 2 |  | 2
Präsentation
a) Vorbereitung Folien und Präsentationsdaten | 4 |  | 4
b) Vortrag mit Fachgespräch | 0.5 |  | 0.5
GitHub | 10 | 0.5 | 9.5
Gesamtstunden | 224 | 14 | 210

## Projektabschnitt 2
Projektphase | Geplant | Ist | Differenz
Projektplanung (Vorgehensweise, Lasten- Pflichtenheft und Projektantrag) | 6 | 6 | 0
Recherche
a) Datenbanken erstellen und verbinden mit Python | 6 | 2 | 4
b) Themengebiet AI Einarbeitung, nutzung, … | 10 |  | 10
c) Sonstige Themen (Nachbearbeitung, Auffrischung, …) |  | 1 | -1
Detailplanung | 10 | 3 | 7
Realisierung gemäß Sollkonzept
a) Grundstruktur
Erstellen von Aufgaben durch Zufallszahlen | 1 | 0.5 | 0.5
Eingabe Ergebnis und Korrektur | 2 | 1 | 1
Benutzernamen eingeben | 1.5 | 0.5 | 1
Speichern in einer Datei.txt | 1 | 2.5 | -1.5
b) Datenbank
Erstellen einer Test-Datenbank | 2.5 | 1.5 | 1
Erstellen einer Datenbank | 12.5 | 1 | 11.5
Verbindung mit dem Programm Zugriffs- und Schreibreche | 5 | 3.25 | 1.75
Probe Datenpflege | 5 | 1 | 4
c) Datensicherung
Speichern der Aufgaben und Ergebnisse mit Benutzererkennung | 5 |  | 5
Berechnung Anteile korrekter Ergebnisse mit Benutzererkennung | 2.5 |  | 2.5
d) Anpassung der Schwierigkeit
Erstellen von Schwierigkeitsstufen | 15 |  | 15
Erkennen der Schwierigkeitsstufen | 30 |  | 30
Anpassung der Aufgaben an die Schwierigkeitsstufen | 30 |  | 30
e) AI basierte Aufgabenstellung
Erstellen des lernfähigen Programms | 15 |  | 15
Daten und Berechnungen eintragen für die AI (Anfang 20 - 200 Datensätze) | 5 |  | 5
Funktionsfähigkeit Prüfen, anpassen und Problemanalyse sowie Verbesserungsvorschläge | 8.5 |  | 8.5
Testen und Fehlerbehebung | 20 | 1 | 19
Dokumentation
a) Vorlagen erstellen | 1 | 0.5 | 0.5
b) Abbildung und Diagramme erstellen | 4 | 1 | 3
c) Text erfassen | 9 | 5 | 4
d) Korrektur | 2 |  | 2
Präsentation
a) Vorbereitung Folien und Präsentationsdaten | 4 |  | 4
b) Vortrag mit Fachgespräch | 0.5 |  | 0.5
GitHub | 10 | 1.25 | 8.75
Gesamtstunden | 224 | 32 | 192

## Projektabschnitt 3
Projektphase | Geplant | Ist | Differenz
Projektplanung (Vorgehensweise, Lasten- Pflichtenheft und Projektantrag) | 6 | 6 | 0
Recherche
a) Datenbanken erstellen und verbinden mit Python | 6 | 2 | 4
b) Themengebiet AI Einarbeitung, nutzung, … | 10 |  | 10
c) Sonstige Themen (Nachbearbeitung, Auffrischung, …) |  | 1 | -1
Detailplanung | 10 | 3.5 | 6.5
Realisierung gemäß Sollkonzept
a) Grundstruktur
Erstellen von Aufgaben durch Zufallszahlen | 1 | 0.5 | 0.5
Eingabe Ergebnis und Korrektur | 2 | 1 | 1
Benutzernamen eingeben | 1.5 | 0.5 | 1
Speichern in einer Datei.txt | 1 | 2.5 | -1.5
b) Datenbank
Erstellen einer Test-Datenbank | 2.5 | 1.5 | 1
Erstellen einer Datenbank | 12.5 | 1 | 11.5
Verbindung mit dem Programm Zugriffs- und Schreibreche | 5 | 3.25 | 1.75
Probe Datenpflege | 5 | 1 | 4
c) Datensicherung
Speichern der Aufgaben und Ergebnisse mit Benutzererkennung | 5 | 0 | 5
Berechnung Anteile korrekter Ergebnisse mit Benutzererkennung | 2.5 | 0 | 2.5
d) Anpassung der Schwierigkeit
Erstellen von Schwierigkeitsstufen | 15 |  | 15
Erkennen der Schwierigkeitsstufen | 30 |  | 30
Anpassung der Aufgaben an die Schwierigkeitsstufen | 30 |  | 30
e) AI basierte Aufgabenstellung
Erstellen des lernfähigen Programms | 15 |  | 15
Daten und Berechnungen eintragen für die AI (Anfang 20 - 200 Datensätze) | 5 |  | 5
Funktionsfähigkeit Prüfen, anpassen und Problemanalyse sowie Verbesserungsvorschläge | 8.5 |  | 8.5
Testen und Fehlerbehebung | 20 | 1 | 19
Dokumentation
a) Vorlagen erstellen | 1 | 0.5 | 0.5
b) Abbildung und Diagramme erstellen | 4 | 1 | 3
c) Text erfassen | 9 | 5.5 | 3.5
d) Korrektur | 2 |  | 2
Präsentation
a) Vorbereitung Folien und Präsentationsdaten | 4 |  | 4
b) Vortrag mit Fachgespräch | 0.5 |  | 0.5
GitHub | 10 | 1.5 | 8.5
Gesamtstunden | 224 | 33.25 | 190.75

## Projektabschnitt 4
Projektphase | Geplant | Ist | Differenz
Projektplanung (Vorgehensweise, Lasten- Pflichtenheft und Projektantrag) | 6 | 6.5 | -0.5
Recherche
a) Datenbanken erstellen und verbinden mit Python | 6 | 2 | 4
b) Themengebiet AI Einarbeitung, nutzung, … | 10 |  | 10
c) Sonstige Themen (Nachbearbeitung, Auffrischung, …) |  | 1.25 | -1.25
Detailplanung | 10 | 5 | 5
Realisierung gemäß Sollkonzept
a) Grundstruktur
Erstellen von Aufgaben durch Zufallszahlen | 1 | 0.5 | 0.5
Eingabe Ergebnis und Korrektur | 2 | 1 | 1
Benutzernamen eingeben | 1.5 | 0.5 | 1
Speichern in einer Datei.txt | 1 | 2.5 | -1.5
b) Datenbank
Erstellen einer Test-Datenbank | 2.5 | 1.5 | 1
Erstellen einer Datenbank | 12.5 | 1 | 11.5
Verbindung mit dem Programm Zugriffs- und Schreibreche | 5 | 3.25 | 1.75
Probe Datenpflege | 5 | 1 | 4
c) Datensicherung
Speichern der Aufgaben und Ergebnisse mit Benutzererkennung | 5 | 0 | 5
Berechnung Anteile korrekter Ergebnisse mit Benutzererkennung | 2.5 | 0 | 2.5
d) Anpassung der Schwierigkeit
Erstellen von Schwierigkeitsstufen | 12 |  | 12
Anpassung der Datenbank | 3 |  | 3
Erkennen der Schwierigkeitsstufen | 7.5 |  | 7.5
Anpassung der Aufgaben an die Schwierigkeitsstufen | 7.5 |  | 7.5
e) Oberfläche |  |  | 0
GUI/Webseite (Programmstart, Anmeldung, Übersicht Themengebiete, Aufgabe beginnen) | 16 |  | 16
Formular (Ausgabe der Aufgaben, Eingabeflächen, Abgabe) | 6 |  | 6
f) AI basierte Aufgabenstellung
Erstellen des lernfähigen Programms | 22 |  | 22
Daten und Berechnungen eintragen für die AI (Anfang 20 - 200 Datensätze) | 5 |  | 5
Funktionsfähigkeit Prüfen, anpassen und Problemanalyse sowie Verbesserungsvorschläge | 12.5 |  | 12.5
Dokumentation AI Machbarkeitsanalyse | 12 |  | 12
Testen und Fehlerbehebung | 20 | 1 | 19
Dokumentation
a) Vorlagen erstellen | 1 | 0.5 | 0.5
b) Abbildung und Diagramme erstellen | 4 | 1 | 3
c) Text erfassen | 9 | 5.5 | 3.5
d) Korrektur | 2 |  | 2
Präsentation
a) Vorbereitung Folien und Präsentationsdaten | 4 |  | 4
b) Vortrag mit Fachgespräch | 0.5 |  | 0.5
GitHub | 10 | 1.5 | 8.5
Gesamtstunden | 224 | 35.5 | 188.5