## Wochenplan
Wochenplan
Name: | Jellef Abbenseth | KW: | 28 | Datum: | 2021-07-12
Zeit / Stand
Montag
Wochenplan | [5 empty] | 0.25
Projektabschnitt 2: Zugriff auf Datenbanken, Erstellen und Lesen Aufgaben | [5 empty] | 4
Projektabschnitt 2: Probe Datenpflege | [5 empty] | 2.5
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Dienstag
Unterricht | [5 empty] | 1.5
Projektabschnitt 2: Probe Datenpflege | [5 empty] | 2.75
Dokumentation: Text erfassen | [5 empty] | 2.5
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Mittwoch
Unterricht | [5 empty] | 1.5
Planung Projektabschnitt 3 | [5 empty] | 4
Projektabschnitt 3: Erstellen von Schwierigkeitsstufen | [5 empty] | 1.25
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Donnerstag
Unterricht | [5 empty] | 1.5
Projektabschnitt 3: Erstellen von Schwierigkeitsstufen | [5 empty] | 5.75
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Freitag
Unterricht | [5 empty] | 1.5
Projektabschnitt 3: Erstellen von Schwierigkeitsstufen | [5 empty] | 1.75
Wochenbericht | [5 empty] | 0.25
Summe | [5 empty] | 32

## Wochenbericht
Wochenbericht
Name: | Jellef Abbenseth | KW: | 28 | Datum:
Zeit / Stand
Montag
Wochenplan |  |  |  |  | 0.25 | ü
Projektabschnitt 2: Zugriff und Schreiben Aufgaben, Testläufe |  |  |  |  | 3 | ü
Dokumentation: Konzeption, Kostenplanung |  |  |  |  | 3 | ü
Projektphasen: Gantt-Diagramm anpassen |  |  |  |  | 0.5 | ü
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Dienstag
Projektabschnitt 4: Planung, Recherche |  |  |  |  | 2 | ü
Unterricht |  |  |  |  | 2 | ü
Projekt Umplanung Projektphasen und Gantt-Diagramm |  |  |  |  | 0.5 | ü
Projektabschnitt 4: Erstellen von Schwierigkeitsstufen |  |  |  |  | 2 | ü
Wochenbericht und GitHub |  |  |  |  | 0.5 | ü
Mittwoch
Unterricht |  |  |  |  | 0.75 | ü
Projektabschnitt 4: Erstellen von Schwierigkeitsstufen |  |  |  |  | 0.5 | ü
Projektabschnitt 4: Datenbank anpassen, Planung, Umsetzung |  |  |  |  | 1.5 | ü
Projektabschnitt 4: Testen und Fehlerbehung |  |  |  |  | 0.5 | ü
Projektabschnitt 4: Erkennnen Niveau, Planen/umsetzen Aufgaben stellen |  |  |  |  | 2.5 | ü
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Donnerstag
Projektabschnitt 4: umsetzen Aufgaben stellen, Aufgaben in Datenbank speichern |  |  |  |  | 1.5 | ü
Unterricht |  |  |  |  | 2.25 | ü
Projektabschnitt 4: Aufgaben in Datenbank speichern, Schwierigkeit anpassen |  |  |  |  | 3 | ü
Wochenbericht |  |  |  |  | 0.25 | ü
Freitag
Summe |  |  |  |  | 27